## Planilha1
Cronograma - CLIMAX
Lista de Atividades |  |  | Data Entrega | Equipe
Entrega 01
1.1 | Equipe |  | 2020-03-03 | Equipe
1.2 | MVP |  | 2020-03-16 | Equipe
1.3 | Apresentação do MVP |  | 2020-05-11 | Equipe
Entrega 02
2.1 | Mapa do Conhecimento + Cronograma |  | 2020-05-18 | Equipe
2.2 | Matriz de habilidades |  | 2020-05-21 | Equipe
Entrega 03
3 | Montagem do Ambiente de Desenvolvimento |  | 2020-05-25 | Equipe
3.1 |  | Montagem do GIT | 2020-05-25 | Equipe
3.2 |  | Equipe (Lista e Currículos) | 2020-05-25 | Equipe
3.3 |  | Documentação | 2020-05-25 | Equipe
3.4 |  | Instalação de Softwares | 2020-05-25 | Equipe
Entrega 04 - Sprint 1
4.1 | Busca por fontes de informação na Web |  | 2020-06-01 | Equipe
4.2 |  | Pesquisas por páginas com dados relevantes | 2020-06-01 | Equipe
4.3 |  | Estudo sobre as estruturas das páginnas e as formas de captura | 2020-06-01 | Equipe
4.4 |  | Filtro de páginas com maior número de dados X acesso | 2020-06-01 | Equipe
Entrega 05 - Sprint 2
5.1 | Desenvolvimento de WebBots e captura de dados |  | 2020-06-15 | Equipe
5.2 |  | Distribuição dos alvos na equipe | 2020-06-15 | Equipe
5.3 |  | Compartilhamento dos dados preliminares | 2020-06-15 | Equipe
5.4 |  | Junção dos dados capturados | 2020-06-15 | Equipe
Entrega 06 - Sprint 3
6.1 | Teste |  | 2020-06-22 | Equipe
6.2 | Validação |  | 2020-06-22 | Equipe
6.3 | Revisão de códigos |  | 2020-06-22 | Equipe
Entrega 07 - Relatório Final
7.1 | Documentação Final do projeto |  | 2020-07-06 | Equipe
7.2 | Matriz de Habilidades Final |  | 2020-07-06 | Equipe
7.3 | Lições Aprendidas |  | 2020-07-06 | Equipe
7.4 | Preparação da Apresentação |  | 2020-07-06 | Equipe
Entrega 08 - Apresentação do Projeto
8.1 | Apresentação Final |  | 2020-07-06 | Equipe